## 登记表
项目名称 |  | OBD后台系统
日期范围 |  | 2016/8/1-2016/8/31
基础信息 |  |  |  |  | 变更要求 |  |  |  | 处理意见
序号 | 申请部门 | 申请人 | 申请时间 | 处理状态 | 系统/所属模块 | 需求描述 | 紧急程度 | 时间要求 | 可行性及处理影响评估 | 处理方法/建议 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 处理人 | 备注
1 | 产品研发部 | 陈伟杰 | 2016-08-18 | 已处理 | OBD后台管理 | 正式服务器平台提供接口用于修改查询扩展帧2（休眠电压休眠加速度） | 高 | 2016-08-23 | 可行。 | 增加管理平台测试页面查询功能。 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 苏俊光
2 | 产品研发部 | 陈伟杰 | 2016-08-18 | 已处理 | OBD采集平台 | 内部测试、电信测试、正式服务器平台添加车型功能查询及修改。 | 高 | 2016-08-22 | 可行。 | 采集平台增加与终端的协议交互。完成时间较长。 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 苏俊光
3 | 产品研发部 | 陈伟杰 | 2016-08-18 | 已处理 | OBD采集平台 | 将电信测试OBD测试下发的功能全部能在电信正式实现 | 中 | 2016-08-26 | 可行。 | 由于集群环境实现比较麻烦，重新想办法用比较差不多的方案实现 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 苏俊光
4 | 产品研发部 | 陈伟杰 | 2016-08-18 | 已处理 | OBD采集平台 | 各个平台都支持私有协议（查询及下发）。具体形式类似如下 | 低 | 2016-08-26 | 可行。 | 新创建跟终端私有协议通道。 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 苏俊光
5 | 产品研发部 | 陈伟杰 | 2016-08-18 | 已处理 | OBD采集平台 | 增加区分车速不为零及ECU故障的故障码上传。 | 高 | 2016-08-19 | 可行。 | 体检时对故障码数据进行区分。 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 苏俊光
6 | 产品研发部 | 罗期任 | 2016-08-19 | 已处理 | OBD采集平台 | 握手包增加SIM卡唯一标识协议（IMSI等） | 中 | 2016-08-25 | 可行。 | 协议增加字段及其握手包表增加字段。 | 2016-08-30 | 2016-08-29 | 苏俊光
7 | 产品研发部 | 罗期任 | 2016-08-19 | 已处理 | OBD后台管理 | 采集平台通过设备查询设置的界面，也可通过表面号查询设置 | 中 | 2016-08-25 | 可行。 | 增加表面号转换设备号。 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 刘家林
8 | 产品研发部 | 罗期任 | 2016-08-31 | 已处理 | OBD采集平台 | 原来的告警基础上增加非法启动告警和故障告警的开关以及告警的推送 | 中 | 2016-09-05 | 可行。 | 增加相应开关和告警推送类型 | 2016-09-02 |  | 刘家林
9 | 产品研发部 | 罗期任 | 2016-09-06 | 申请 | OBD后台管理 | 异常数据导出设备号、发生异常数据的时间 | 中 | 2016-09-15
10 | 产品研发部 | 罗期任 | 2016-09-06 | 申请 | OBD采集平台 | APP导入车型后，采集后台与APP\终端交互 | 中 | 2016-09-20
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

## 数据项
处理状态 | 备注
申请
拒绝
处理中
已处理
取消
紧急程度 | 备注
低
中
高